**Проект «Семейные чтения»**

**Цель проекта**: воспитание у родителей культуры семейного чтения

**Задачи проекта**:

• привлечение внимания родителей к детской литературе, к возрождению традиции семейных чтений;

• повышение культуры чтения в семье;

• помощь родителям в осознании ценности детского чтения, как эффективного средства развития личности, образования и воспитания, как залог жизненного успеха.

**Ожидаемые результаты реализации проекта:**

• увеличение количества семей, объединённых общими интересами и стремлением воспитать умных, любящих книги и чтение детей.

• развитие культуры чтения обучающихся и их родителей

Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ и основные этапы его выполнения** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** |
| ***1 этап***  **Подготовительный (моделирующий)** | | | | |
| 1 | Проведение теоретического исследования «Традиции семейного чтения в России” | учитель начальных классов | Сентябрь | Обзорный реферат |
| 2 | Изучение опыта работы школьного библиотекаря по теме «Виды семейного чтения». |  | Октябрь - ноябрь | Картотека |
| 3 | Участие в родительских собраниях | Классные руководители | В течение года | Выступление на родительских собраниях  *(Приложение 1)* |
| 4 | Презентация проекта на родительских собраниях | Классные руководители | В течение года |  |
| ***2 этап -***  **Практический (экспериментальный)** | | | | |
| *1* | Марафон родительских собраний |  | В течение года | Формирование родительского актива |
| *2* | Акция родителей «Подарим библиотеке книжки» | Классные руководители | Январь | Пополнение фонда библиотеки |
| *3* | «Посвящение в читатели» | Школьный библиотекарь | Февраль | Привлечение новых читателей в библиотеку  (первоклассники) |
| *4* | Предметная неделя «Чтение – лучшее умение» | Учителя начальных классов | Март | Пропаганда лучших книг |
| *5* | Конкурсная программа “Лето с книгой на острове Сокровищ” | Школьный библиотекарь | Апрель - май | Стимулирование чтения летом, расширение кругозора детей |
| *6* | Конкурс сочинений, рисунков «Мы – читающая семья» | Классные руководители | В течение года | Стимулирование семейного чтения |
| ***3 этап -***  **Аналитико-обобщающий** | | | | |
| 1 | Отчет по проекту на общешкольном родительском собрании |  | Май | Решение общешкольного родительского собрания |
| 2 | Информирование школьного сообщества о проекте | Школьные корреспонденты | Апрель | Статья в школьную газету |
| 3 | Работа школьной библиотеки по поддержке семейного чтения | Школьный библиотекарь | В течение года | Библиотечные уроки |
| 4 | Анкетирование учащихся, родителей, сбор отзывов о мероприятиях | Классные руководители | В течение года | Диагностика, отзывы родителей  *(Приложение 2)* |
| 5 | Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве | Классные руководители, родительская общественность | В течение года | Публикации на сайте школы, в Дневник.ру |
| 6 | Подведение итогов реализации проекта | Классные руководители, родительская общественность |  | Отчет, обобщение опыта работы над проектом |